## Sheet1
Objeto | Nº do Contrato | Data de Início | Etapa | Previsão de Conclusão | Situação Atual | % Concluído | Valor Total Contratado | Planilha Orçamentária | Empresa Responsável | Link do Contrato
Reforma predial da DPMT - Sede Administrativa | 010/2024 | 2025-01-07 | 1 | 2025-11-02 | em andamento | 47.82% | 262587.82 | Sede Administrativa | SW Engenharia | Nº 010/2024
Manutenção predial - Núcleo de Lucas do RIo Verde | 120/2024 | 2025-03-06 | 1 | 2025-06-04 | em andamento | 61.62% | 60954.46 | Lucas do Rio Verde | Construtora Soberana | Nº 120/2024
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Rio Branco | 121/2024 | 2025-02-04 | 1 | 2025-06-06 | em andamento | 5.28% | 134082.79 | Rio Branco | FERREIRA & CIA | Nº 121/2024
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Feliz Natal | 131/2024 | 2025-01-23 | 1 | 2025-04-22 | em andamento | 43.89% | 145511.7 | Feliz Natal | Construtora Soberana | Nº 131/2024
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Marcelândia | 133/2024 | 2025-01-22 | 1 | 2025-04-21 | em andamento | 53.92% | 137105.03 | Marcelândia | Construtora Soberana | Nº 133/2024
Reforma predial da DPMT - Sede Administrativa | 136/2024 | 2025-01-07 | 1 | 2025-11-02 | em andamento | 21.42% | 2661094.41 | Sede Administrativa | SW Engenharia | Nº 136/2024
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Vila Rica | 041/2025 | 2025-03-24 | 1 | 2025-06-21 | em andamento | 64.39% | 93846.56 | Vila Rica | I M ENGENHARIA | Nº 041/2025
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Ribeirão Cascalheira | 054/2025 | 2025-03-31 | 1 | 2025-06-28 | em andamento | 38.62% | 250670.09 | Ribeirão Cascalheiera | I M ENGENHARIA | Nº 054/2025
Remanescente Reforma da DPMT - Núcleo de Primavera do Leste | 070/2025 | 2025-04-07 | 1 | 2025-07-05 | em andamento | 17.43% | 550944.51 | Primavera do Leste | I M ENGENHARIA | Nº 070/2025
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Pedra Preta | 066/2025 | 2025-04-15 | 1 | 2025-07-13 | em andamento | 2.04% | 167890.81 | Pedra Preta | I M ENGENHARIA | Nº 066/2025
Reforma predial da DPMT - Almoxarifado Santa Cruz | 067/2025 | 2025-04-15 | 1 | 2025-06-13 | em andamento | 39.58% | 299846.1 | Almoxarifado Santa Cruz | A M I CONSTRUTORA | Nº 067/2026
Reforma predial da DPMT - Sala de Descanso Pantanal | 076/2025 | 2025-04-22 | 1 | 2025-05-21 | concluído | 100% | 26938.2 | Sala de descanso Pantanal | A M I CONSTRUTORA | Nº 076/2027
Reforma predial da DPMT - Núcleo Cível de Rondonópolis | 083/2025 | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-29 | à iniciar | 0% | 38463.55 | Rondonópolis Cível | I M ENGENHARIA | Nº 083/2025