## Sheet1
Objeto | Nº do Contrato | Data de Início | Etapa | Previsão de Conclusão | Situação da Obra | % Concluído | Valor Total Contratado | Planilha Orçamentária | Empresa Responsável | Link do Contrato
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Primavera do Leste | 002/2026 | 2026-01-21 | 1 | 2026-02-05 | concluído | 87.36% | 22954.61 | Primavera do Leste | I M ENGENHARIA | Nº 002/2026
Reforma predial da DPMT - Estacionamento do Núcleo de Sorriso | 221/2025 | 2026-02-05 | 1 | 2026-03-06 | em andamento | 0% | 85883.57 | Sorriso | A M I CONSTRUTORA | Nº 221/2025
Reforma predial da DPMT - Cobertura Rondonópolis Criminal | 187/2025 | 2025-12-09 | 1 | 2026-02-22 | em andamento | 0% | 122729.85 | Rondonópolis Criminal | I M ENGENHARIA | Nº 187/2025
Reforma predial da DPMT - Impermeabilização do Núcleo de Comodoro | 184/2025 | 2025-11-20 | 1 | 2025-12-19 | concluído | 100% | 65256.06 | Comodoro | A M I CONSTRUTORA | Nº184/2025
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Nobres | 175/2025 | 2025-10-20 | 1 | 2026-05-17 | em andamento | 11.41% | 579938.76 | Nobres | A M I CONSTRUTORA | Nº 175/2025
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Guiratinga | 144/2025 | 2025-09-30 | 1 | 2026-01-27 | em andamento | 73.94% | 367513.77 | Guiratinga | I M ENGENHARIA | Nº 144/2025
Reforma predial da DPMT - Almoxarifado Santa Cruz | 138/2025 | 2025-09-23 | 1 | 2025-11-21 | em andamento | 47.49% | 85537.48 | Almoxarifado Santa Cruz | A M I CONSTRUTORA | Nº 138/2025
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Nova Monte Verde | 137/2025 | 2025-10-06 | 1 | 2026-02-03 | em andamento | 15.71% | 209148.5 | Nova Monte Verde | A M I CONSTRUTORA | Nº 137/2025
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Apiacás | 136/2025 | 2025-10-02 | 1 | 2026-01-29 | em andamento | 19.59% | 157146.57 | Apiacás | A M I CONSTRUTORA | Nº 136/2025
Reforma predial da DPMT - Impermeabilização do Núcleo de Rio Branco | 132/2025 | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-30 | concluído | 100% | 23491.81 | Impermeabilização Rio Branco | A M I CONSTRUTORA | Nº 132/2025
Reforma predial da DPMT - Núcleo Criminal de Rondonópolis | 098/2025 | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-20 | concluído | 100% | 15621.46 | Rondonópolis Criminal | I M ENGENHARIA | Nº 098/2025
Reforma predial da DPMT - Núcleo Cível de Rondonópolis | 083/2025 | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-29 | concluído | 100% | 38463.55 | Rondonópolis Cível | I M ENGENHARIA | Nº 083/2025
Reforma predial da DPMT - Sala de Descanso Pantanal | 076/2025 | 2025-04-22 | 1 | 2025-05-21 | concluído | 100% | 26938.2 | Sala de descanso Pantanal | A M I CONSTRUTORA | Nº 076/2027
Reforma predial da DPMT - Almoxarifado Santa Cruz | 067/2025 | 2025-04-15 | 1 | 2025-06-13 | concluído | 100% | 334162.54 | Almoxarifado Santa Cruz | A M I CONSTRUTORA | Nº 067/2026
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Pedra Preta | 066/2025 | 2025-04-15 | 1 | 2025-09-25 | concluído | 100% | 214447.92 | Pedra Preta | I M ENGENHARIA | Nº 066/2025
Remanescente Reforma da DPMT - Núcleo de Primavera do Leste | 070/2025 | 2025-04-07 | 1 | 2025-08-29 | concluído | 100% | 670706.68 | Primavera do Leste | I M ENGENHARIA | Nº 070/2025
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Ribeirão Cascalheira | 054/2025 | 2025-03-31 | 1 | 2025-06-28 | concluído | 100% | 254524.91 | Ribeirão Cascalheiera | I M ENGENHARIA | Nº 054/2025
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Vila Rica | 041/2025 | 2025-03-24 | 1 | 2025-06-21 | concluído | 100% | 93846.56 | Vila Rica | I M ENGENHARIA | Nº 041/2025
Reforma predial da DPMT - Sede Administrativa | 136/2024 | 2025-01-07 | 1 | 2026-03-03 | em andamento | 83.53% | 3414779.05 | Sede Administrativa | SW Engenharia | Nº 136/2024
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Marcelândia | 133/2024 | 2025-01-22 | 1 | 2025-04-21 | concluído | 100% | 134543.17 | Marcelândia | Construtora Soberana | Nº 133/2024
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Feliz Natal | 131/2024 | 2025-01-23 | 1 | 2025-04-22 | concluído | 100% | 144749.7 | Feliz Natal | Construtora Soberana | Nº 131/2024
Reforma predial da DPMT - Núcleo de Rio Branco | 121/2024 | 2025-02-04 | 1 | 2025-06-06 | concluído | 100% | 129016.19 | Rio Branco | FERREIRA & CIA | Nº 121/2024
Manutenção predial - Núcleo de Lucas do Rio Verde | 120/2024 | 2025-03-06 | 1 | 2025-06-04 | concluído | 100% | 75092.47 | Lucas do Rio Verde | Construtora Soberana | Nº 120/2024
Reforma predial da DPMT - Sede Administrativa | 010/2024 | 2025-01-07 | 1 | 2026-02-01 | em andamento | 80.3% | 363183.42 | Sede Administrativa | SW Engenharia | Nº 010/2024